## план
| Бишкек | филиал | № группы | Дата окончания обучения | Количество обучающихся в группе | Прогноз по переходу на стажировку | Планируемое количество проектов
июль | PM | Бишкекский |  | 2026-08-07 | 10 | 4 | 4
| UX/UI | Бишкекский | 60 | 2026-07-28 | 9 | 4 | 4
| UX/UI | Внешние (Биш) |  |  |  | 2
| UX/UI | Ошский
| UX/UI | Внешние (Ош)
| Backend | Бишкекский | 64-1,64-2 | 2026-07-17 | 23 | 10 | 4
| Backend | Внешние (Биш) |  |  |  | 2
| Backend | Ошский
| Backend | Внешние (Ош)
| Frontend | Бишкекский | 60-1,60-2 | 2026-07-20 | 12 | 6 | 4
| Frontend | Внешние (Биш) |  |  |  | 2
| Frontend | Ошский |  | 2026-07-06 | 5 | 4
| Frontend | Внешние (Ош)
| Mobile | Бишкекский | Флаттер-03 | 2026-06-27 | 7 | 3 | 0-1
| Mobile | Внешние (Биш) |  |  |  | 1
| Mobile | Ошский
| Mobile | Внешние (Ош)
| Testing | Бишкекский | Т-32 | 2026-07-20 | 15 | 6 | 4
| Testing | Внешние (Биш) |  |  |  | 2
| Testing | Ошский
| Testing | Внешние (Ош)
август | PM | Бишкекский
| UX/UI | Бишкекский
| UX/UI | Внешние (Биш)
| UX/UI | Ошский | 37-1 | 2026-08-08
| UX/UI | Внешние (Ош)
| Backend | Бишкекский | [5 empty] | 56 | 21 | 11
| Backend | Внешние (Биш)
| Backend | Ошский | 38-1 | 2026-08-21
| Backend | Внешние (Ош)
| Frontend | Бишкекский
| Frontend | Внешние (Биш)
| Frontend | Ошский
| Frontend | Внешние (Ош)
| Mobile | Бишкекский
| Mobile | Внешние (Биш)
| Mobile | Ошский
| Mobile | Внешние (Ош)
| Testing | Бишкекский
| Testing | Внешние (Биш)
| Testing | Ошский
| Testing | Внешние (Ош)

## отчеты
№ | месяц | Проекты в разработке |  | Количество проектов принятых заказчиком |  | Количество незавершенных проектов |  | стажеры |  | выпускники |  | Выбывшие из стажировки |  |  | Внутренние собрания |  |  | внутреннык собрании
|  | Количество активных проектов | Количество подписанных договоров на разработку | проектов, принятых заказчиком за 110 дней после подписание договора | Проекты, переданные заказчику с просрочкой | прекращенные по инициативе исполнителя | прекращенных по инициативе заказчика | Активные стажеры | Новые стажеры (из обшего числа) | Успешно завершившие стажировку | % стажёров, добавленных в Банк резюме (из числа впервые проходящих стажировки) | Отчисленные | Прекратившие | Приостановившие | Запланированные | Проведенные | Непроведенные | % посещаемости собраний | % неприсутствия
1 | май | 8 | 2 |  | 1
2 | июнь | 9 | 4 | 2 | 1 | 1
3 | июль | 10 | 2
4 | август
5 | сентябрь
6 | октябрь
7 | ноябрь
8 | декабрь

## проекты
| Название проекта | Место нахождения заказчика | Тип проекта | дата подписание договора | дата акт-прием передачи | Длительность проекта | Контроль сроков | ✅ Завершён | 🚀 Продакшен | 🔄 Доработка | 🧪 Тестирование | 💻 Разработка | 🎨 Дизайн | 📄 ТЗ | месяц завершение | примечание
14.1 | [6 empty] | -----------------------
14.2 | [6 empty] | -----------------------
14.3 | [6 empty] | -----------------------
14.4 | [6 empty] | -----------------------
14.5 | [6 empty] | -----------------------
14.6 | [6 empty] | -----------------------
14.7 | [6 empty] | -----------------------
13.1 | Олимпийская школа | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-05-18 | 2026-08-16 | 90 | 🟡 Риск задержки | [7 empty] | август
13.2 | Омур клиника | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2026-04-14 | 2026-07-13 | 90 | 🟡 Риск задержки | [7 empty] | июль
13.3 | ОБА | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2026-03-01 | 2026-07-03 | 124 | 🟠 Отставание | [7 empty] | июль
13.4 | Ислам - медресе (Абдүшүкүр Нарматов) | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2026-05-19 | 2026-08-17 | 90 | 🟢 По графику | [7 empty] | август
13.5 | Мин просвещения | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-06-23 | 2026-09-21 | 90 | 🟢 По графику | [7 empty] | сентябрь
13.6 | Учкун | Бишкек | 🌐 Веб-сайт |  |  | 0 | 🟢 По графику
13.7 | Полароид | Бишкек | 🌐 Веб-сайт |  |  | 0 | -----------------------
12.1 | Гикс Про КЖ | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-03-09 | 2026-05-31 | 83 | 🟢 По графику | [7 empty] | май
12.2 | ЛогоПарк | Бишкек | 🌐 Веб-сайт |  |  | 0 | ----------------------- | [6 empty] | 🚫 Отменён
12.3 | ПроМонтаж | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-03-09 | 2026-05-30 | 82 | 🟠 Отставание | [7 empty] | май
12.4 | Энактас КЖ | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 58 | 🟠 Отставание | [7 empty] | май
12.5 | БиКлин | Бишкек | 📱 Моб- приложение |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | -----------------------
11.1 | MedScan | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-02-19 | 2026-06-19 | 120 | 🔴 Просрочен | [7 empty] | апрель
11.2 | OkuuKitebi | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-11-01 | 2026-04-15 | 165 | 🔴 Просрочен | [7 empty] | апрель
11.3 | BeStyle | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 115 | 🔴 Просрочен | [7 empty] | апрель
11.4 | NBKR | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2026-02-21 | 2026-03-30 | 37 | ----------------------- | [7 empty] | март
11.5 | EkiAl | Бишкек | 📱 Моб- приложение |  |  | 0 | ----------------------- | [6 empty] | ❌ Клиент отказался
10.8 | АДДК-Коледж | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2025-12-01 | 2026-02-20 | 81 | 🟢 По графику | [7 empty] | февраль
10.9 | АДДК-академия | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2025-12-01 | 2026-02-20 | 81 | 🟢 По графику | [7 empty] | февраль
10.10 | АДДК - Садик | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | 🔴 Просрочен | [7 empty] | июнь
10.11 | АДДК - мектеп | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | 🔴 Просрочен | [7 empty] | июнь
10.1 | technowomen | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-08-08 | 2026-05-31 | 296 | 🔴 Просрочен
10.2 | Кыргыз экспорт | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-08-15 | 2026-07-01 | 320 | 🔴 Просрочен
10.3 | happybaby | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-08-08 | 2026-07-20 | 346 | 🔴 Просрочен
10.4 | Абир Финанс | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-08-04 | 2026-07-20 | 350 | 🔴 Просрочен
10.5 | USTAT | Бишкек | 🌐 Веб-сайт |  |  | 0 | 🔴 Просрочен | [6 empty] | ⏸️ Приостановлен
10.6 | БАТ-МУ | Бишкек | 🌐 Веб-сайт | 2025-08-08 | 2026-01-21 | 166 | 🔴 Просрочен | [6 empty] | ❌ Клиент отказался
10.7 | Кок-Бел | Ош | 🌐 Веб-сайт | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 122 | 🔴 Просрочен

## тимлиды
Название проекта | Место нахождения заказчика | PM | UX/UI | Backend | Frontend | Mobile | Testing | Backend
Олимпийская школа | Бишкек |  | Жумабек | Алишер | Ислам
Омур клиника | Ош |  | Жумабек | Бексултан | Ислам
ОБА | Ош |  | Билол | Алишер | Ислам
Ислам - медресе (Абдүшүкүр Нарматов) | Ош |  | Билол | Саидахмат | Ислам
Мин просвещения | Бишкек |  | Жумабек |  | Ислам
Учкун | Бишкек |  | Жумабек |  | Ислам
Полароид | Бишкек |  | Билол
Гикс Про КЖ | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
ЛогоПарк | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
ПроМонтаж | Бишкек |  |  | Саидахмат | Ислам
Энактас КЖ | Бишкек |  |  | Саидахмат | Ислам
БиКлин | Бишкек |  |  | Бекназар |  | Ях
MedScan | Бишкек |  |  | Эрбол | Кубанычбек
OkuuKitebi | Бишкек |  |  | Эрбол | Кубанычбек
BeStyle | Бишкек |  |  | Саидахмат | Кубанычбек/Ислам
NBKR | Бишкек
EkiAl | Бишкек
АДДК-Коледж | Ош |  |  | Эрбол | Абдукарим
АДДК-академия | Ош |  |  | Алишер | Ислам
АДДК - Садик | Ош |  |  | Алишер | Ислам
АДДК - мектеп | Ош |  |  | Алишер | Ислам
technowomen | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
Кыргыз экспорт | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
happybaby | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
Абир Финанс | Бишкек |  |  | Эрбол | Ислам
USTAT | Бишкек |  |  | Саидахмат | Ислам
БАТ-МУ | Бишкек
Кок-Бел | Ош |  |  | Саидахмат | Байэл

## стажёры
этап | Название проекта | Тип проекта | Бишкекский филиал | Внешние стажёры(Биш) | Ошский филиал | Внешние стажёры(Ош) | Всего стажёров | 1й проект | завершили | Добавлен в Банк резюме | примечание
|  |  | 63 | 4 | 10 | 0 | 77
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
13.1 | Олимпийская школа | 🌐 Веб-сайт | 16 | 2 |  |  | 17 | 15
13.2 | Омур клиника | 🌐 Веб-сайт | 14 |  | 5 |  | 19 | 14
13.3 | ОБА | 🌐 Веб-сайт | 11 | 1 | 4 |  | 15 | 14
13.4 | Ислам - медресе (Абдүшүкүр Нарматов) | 🌐 Веб-сайт | 4 | 1 | 12 |  | 17 | 16
13.5 | Мин просвещения | 🌐 Веб-сайт | 9 |  |  |  | 9 | 9
13.6 | Учкун | 🌐 Веб-сайт | 9 |  | 1 |  | 10 | 7
13.7 | Полароид | 🌐 Веб-сайт
12.1 | Гикс Про КЖ | 🌐 Веб-сайт | 12 | - | 1 |  | 13 | 13 | 13
12.2 | ЛогоПарк | 🌐 Веб-сайт | 12 |  |  |  | 12 | 10
12.3 | ПроМонтаж | 🌐 Веб-сайт | 11 |  | 1 |  | 12 | 12
12.4 | Энактас КЖ | 🌐 Веб-сайт | 19 | 1 | 3 |  | 22 | 20
12.5 | БиКлин | 📱 Моб- приложение | 6 |  |  |  | 6 | 6
11.1 | MedScan | 🌐 Веб-сайт | 7 | - | - | - | 7
11.2 | OkuuKitebi | 🌐 Веб-сайт | 12 | 1 | - | - | 12 | 10
11.3 | BeStyle | 🌐 Веб-сайт | 13 | 2 | - | - | 13 | 12
11.4 | NBKR | 🌐 Веб-сайт | 20 | 2 | - | - | 20
11.5 | EkiAl | 📱 Моб- приложение | 6 |  |  |  | 6
10.1 | technowomen | 🌐 Веб-сайт | 11 | 2 | - | - | 11
10.2 | Кыргыз экспорт | 🌐 Веб-сайт | 13 | - | - | - | 13
10.3 | happybaby | 🌐 Веб-сайт | 9 | 1 | - | - | 9
10.4 | Абир Финанс | 🌐 Веб-сайт | 11 | 2 | - | - | 11
10.5 | USTAT | 🌐 Веб-сайт | 12 |  |  |  | 12
10.6 | БАТ-МУ | 🌐 Веб-сайт | 11 | 2 | - | - | 11
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

## собрании
№ | дата | дни | этап проекта | Тимлид | проекты | количество стажоров | Присутствовали | Отсутствовали | Примечание
#DIV/0!
#DIV/0!
1 | 2026-05-01 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
2 | 2026-05-02 | вт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
3 | 2026-05-03 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
4 | 2026-05-04 | чт | ----------------------- |  |  | 6 | 5 | 1 | 83.33%
5 | 2026-05-05 | пт | ----------------------- |  |  | 8 | 3 |  | 37.5%
6 | 2026-05-06 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
7 | 2026-05-07 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
8 | 2026-05-08 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
9 | 2026-05-09 | вт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
10 | 2026-05-10 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
11 | 2026-05-11 | чт | ----------------------- |  |  | 6 | 4 | 2 | 66.67%
12 | 2026-05-12 | пт | ----------------------- |  |  | 8 | 6 |  | 75%
13 | 2026-05-13 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
14 | 2026-05-14 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
15 | 2026-05-15 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
16 | 2026-05-16 | вт | ----------------------- |  |  | 6 | 6 |  | 100%
17 | 2026-05-17 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
18 | 2026-05-18 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
19 | 2026-05-19 | пт | ----------------------- |  |  | 8 | 6 |  | 75%
20 | 2026-05-20 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
21 | 2026-05-21 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
22 | 2026-05-22 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
23 | 2026-05-23 | вт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
24 | 2026-05-24 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
25 | 2026-05-25 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
26 | 2026-05-26 | пт | ----------------------- |  |  | 14 | 14 |  | 100%
27 | 2026-05-27 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
28 | 2026-05-28 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
29 | 2026-05-29 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
30 | 2026-05-30 | вт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
31 | 2026-05-31 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
32 | 2026-06-01 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
33 | 2026-06-02 | пт | ----------------------- |  |  | 8 | 8 |  | 100%
34 | 2026-06-03 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
35 | 2026-06-04 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
36 | 2026-06-05 | пн | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
37 | 2026-06-06 | вт | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
38 | 2026-06-07 | ср | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
39 | 2026-06-08 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
40 | 2026-06-09 | пт | ----------------------- |  |  | 13 | 12 | 1 | 92.31%
41 | 2026-06-10 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
42 | 2026-06-11 | вс |  |  |  | 5 | 5 |  | 100%
43 | 2026-06-12 | пн | ----------------------- |  |  | 6 | 6 |  | 100%
44 | 2026-06-13 | вт | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
45 | 2026-06-14 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
46 | 2026-06-15 | чт | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
47 | 2026-06-16 | пт | ----------------------- |  |  | 13 | 12 | 1 | 92.31%
48 | 2026-06-17 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
49 | 2026-06-18 | вс |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 60%
50 | 2026-06-19 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
51 | 2026-06-20 | вт | ----------------------- |  |  | 5 | 4 | 1 | 80%
52 | 2026-06-21 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
53 | 2026-06-22 | чт | ----------------------- |  |  | 5 | 4 | 1 | 80%
54 | 2026-06-23 | пт | ----------------------- |  |  | 13 | 11 | 2 | 84.62%
55 | 2026-06-24 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
56 | 2026-06-25 | вс |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 80%
57 | 2026-06-26 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
58 | 2026-06-27 | вт | ----------------------- |  |  | 5 | 5 |  | 100%
59 | 2026-06-28 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
60 | 2026-06-29 | чт | ----------------------- |  |  | 11 | 10 | 1 | 90.91%
61 | 2026-06-30 | пт | ----------------------- |  |  | 13 | 12 | 1 | 92.31%
62 | 2026-07-01 | сб | ----------------------- |  |  | 6 | 5 | 1 | 83.33%
63 | 2026-07-02 | вс |  |  |  | 10 | 7 | 3 | 70%
64 | 2026-07-03 | пн | ----------------------- |  |  | 6 | 5 | 1 | 83.33%
65 | 2026-07-04 | вт | ----------------------- |  |  | 8 | 7 | 1 | 87.5%
66 | 2026-07-05 | ср | ----------------------- |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
67 | 2026-07-06 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
68 | 2026-07-07 | пт | ----------------------- |  |  | 4 | 4 | 0 | 100%
69 | 2026-07-08 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
70 | 2026-07-09 | вс |  |  |  | 7 | 6 | 1 | 85.71%
71 | 2026-07-10 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
72 | 2026-07-11 | вт | ----------------------- |  |  | 4 | 4 | 0 | 100%
73 | 2026-07-12 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
77 | 2026-07-16 | вс |  |  |  | 15 | 9 | 6 | 60%
74 | 2026-07-13 | пн | ----------------------- |  |  | 10 | 8 | 2 | 80%
75 | 2026-07-14 | пн | ----------------------- |  |  | 4 | 4 | 0 | 100%
76 | 2026-07-15 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
80 | 2026-07-16 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
78 | 2026-07-17 | пт | ----------------------- |  |  | 4 | 4 | 0 | 100%
79 | 2026-07-18 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
84 | 2026-07-19 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
81 | 2026-07-20 |  | ----------------------- |  |  | 12 | 11 | 1 | 91.67%
82 | 2026-07-21 |  | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
83 | 2026-07-22 |  | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
85 | 2026-07-24 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
86 | 2026-07-25 | пн | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
87 | 2026-07-26 | ср | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
88 | 2026-07-27 | чт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
89 | 2026-07-28 | пт | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
90 | 2026-07-29 | сб | ----------------------- | [5 empty] | #DIV/0!
91 | 2026-07-30 | вс | [6 empty] | #DIV/0!
92 | 2026-07-31 | пн | [6 empty] | #DIV/0!

## Ведомость 13
поток | Дата старта стажировки | окончания стажировки | направление | название-проекта | ФИО | статус | Канал поступления | Очередность проекта | Банк резюме | Телефон | NDA | Телеграм | Почта | JIRA | GIT | Discord | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра
|  |  | PM | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Айдана | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @craccol
|  |  | Backend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Усен Бектемиров | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @hhydrocone
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Алимбек кызы Гулиза | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @renddtr 995196715
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Курбанбаев Искендер Байышович | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | @eu_4roboss
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Раатбек Керимов | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 700550032 @raat_kerimov
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Амантурова Фатима | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @HidekoLiones +996 505 893399
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Мирвахидов Тохир | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | 502146086 @mirvahidov_t
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Тыныбеков Эмир | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | 709 122 747 @Yusp1kR
|  |  | Frontend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Жумабаев Абай | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | 220 541 318 @scabbard_999
|  |  | Backend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Адиев Нурсултан | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @nursultanad
|  |  | Backend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Азизулло Султанов | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | @sultannnow
|  |  | Backend | Ислам - медресе(А.Нарматов) | Касымжанов Касым | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | @Kasym0611
13.0 | 2026-04-11 |  | UX/UI | Мин просвещения | Шаршеналы кызы Айгерим | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @IIxexeII
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Ишенкулов Нурболот | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Nursweggg
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Урбанович Рафаэль | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @wa1kerr
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Рысбек кызы Раяна | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @iloveumar
13.0 | 2026-05-18 |  | UX/UI | Мин просвещения | Абдылдаева Алия | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @a1imai
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Исабаева Фатима | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @dory_xw 0709324666
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Зундуева Курманжан | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @vertsssww
13.0 |  |  | UX/UI | Мин просвещения | Азимов Байэл | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | @Bayelenko
|  |  | PM | Мин просвещения | Олег | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Oleg_Pro312
|  |  | Backend | Мин просвещения | Мурадылжанов Абубакр | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | 555212293 @Abubakr_jr
|  |  | Backend | Мин просвещения | Нурали уулу Ислам | 🟢 Активный | Внешние стажёры(Биш) | 1й проект | --------------- | 996778810761
13.0 |  |  | Frontend | ОБА | Жигитекова Назик(Райана) второй проект | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
13.0 |  |  | Backend | ОБА | Шактыбеков Даулет | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | https://t.me/winnnqq
13.0 |  |  | Backend | ОБА | Закирова Ассоль | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @zakir0vaa04
13.0 | 2026-05-18 |  | Backend | ОБА | Осоркулова Амина | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @awillovv
13.0 | 2026-05-18 |  | Frontend | ОБА | Белеков Азамат | 🟢 Активный | Внешние стажёры(Биш) | 1й проект | --------------- | @azabvs
13.0 | 2026-05-26 |  | Frontend | ОБА | Кангельдиев Тимур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @TimurKangeldiev
13.0 |  |  | Frontend | ОБА | Абдыкапар уулу Улукбек | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @ulukbek_0307 996 501 425538
|  |  | PM | ОБА | Ават | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @kannisy
|  |  | Testing | ОБА | Бекбашев Айбек | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 996708820764
13.0 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Айдаров Сабыр | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @sa6yx
13.0 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Джеенбекова Малика | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @mikoshh11
13.0 |  |  | Testing | Олимпийская школа | Эсенова Нурайым | 🟢 Активный | Внешние стажёры(Биш) | 1й проект | --------------- | @nuraiym205
13.0 | 2026-04-09 |  | UX/UI | Олимпийская школа | Тынчтыкбекова Айзель | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 709019138 @Grace0368
13.0 | 2026-04-13 |  | UX/UI | Олимпийская школа | Алапаев Умар | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Iloverayka
13.0 | 2026-04-16 |  | UX/UI | Олимпийская школа | Решетун Данил | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @del_Rr +996702284724
13.0 |  |  | Backend | Олимпийская школа | Аширматкулов Нурислам | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @user5721
13.0 |  |  | Backend | Олимпийская школа | Аскар Арсенов - 0550980039 | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @skrrsnv
13.0 |  |  | Frontend | Олимпийская школа | Когай Максим | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @kogujsha
13.0 |  |  | Frontend | Олимпийская школа | Атанбаева Элиза (второй проект) | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | @eliza72_32
|  |  | Backend | Олимпийская школа | Зарыпбеков Калысбек | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @xyzwerttt
|  |  | Frontend | Олимпийская школа | Исмаил Исраилов | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Israilov_007 556958222
|  |  | PM | Олимпийская школа | Аяна | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @kenxxl
|  |  | Backend | Олимпийская школа | Киктева Ариана | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @RootSlayer 996555995744
|  |  | Frontend | Олимпийская школа | Жамбул уулу Искендер | 🟢 Активный | Внешние стажёры(Биш) | 1й проект | --------------- | @TootYap
|  |  | Frontend | Олимпийская школа | Бекболотова Айнарка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @n_Aika
13.0 |  |  | Backend | Омур клиника | Мамасаков Артур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 996 709 632597
13.0 |  |  | Frontend | Омур клиника | Кузьмин Антон | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | https://t.me/antonkuzmin_131
13.0 |  |  | Backend | Омур клиника | Зуев Мирослав | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Logenerr
13.0 |  |  | Backend | Омур клиника | Алтыбаев Алинур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @wiinx7
13.0 | 2026-05-18 |  | Backend | Омур клиника | Турсунжанов Акрам | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Rasy20ak
13.0 | 2026-05-18 |  | Frontend | Омур клиника | Алтынбекова Дилназ | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @krolikchan
13.0 | 2026-05-21 |  | Frontend | Омур клиника | Руслан Бекболотов | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @RuslanBekdev
13.0 |  |  | Frontend | Омур клиника | Джабоева Мариям | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @mari_dzh7
13.0 |  |  | Backend | Омур клиника | Беренбаева Анара | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @aman0vna7
13.0 |  |  | Testing | Омур клиника | Хайткулов Азирет | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Aziret1008
13.0 |  |  | Testing | Омур клиника | Тулекова Виктория | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @ikigaitory 554155732
|  |  | PM | Омур клиника | Алтынай | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @merganovaa
|  |  | Testing | Омур клиника | Сопиев Алманбет | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 501136131
|  |  | UX/UI | Палароид | Кириленко Ольга | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @jbfyjj
13.0 |  |  | UX/UI | Учкун | Пак Анастасия | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @nayeon1eee
|  |  | UX/UI | Учкун | Чабдарова Нурпери | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Nur_nchabdarova
|  |  | UX/UI | Учкун | Эсенбаева Амина | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Dakisthen 777 003696
|  |  | UX/UI | Учкун | Абдуллаев Мелис(Второй проект) | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | @Meeellliiis +996 552 115150
|  |  | PM | Учкун | Нурзат | 🚪 Прекратил стажировку | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @nurikooa
|  |  | PM | Учкун | Ибрагимов Артур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @arthuribragim13
|  |  | UX/UI | wfk | Темирбекова Жанат | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @zhanattll
|  |  | UX/UI | wfk | Абдилахатова Дилзамзам | 🚪 Прекратил стажировку | Ошский филиал | 2й проект | --------------- | 999 191325 @DIlekua
|  |  | UX/UI | wfk | Даяна Сабыралиева | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 0501 644 171
|  |  | UX/UI | wfk | Анарбекова Канышай | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | 220 519 224
|  |  | UX/UI | wfk | Баатырбеков Ибрахим | 🟢 Активный | Ошский филиал | 1й проект | --------------- | 556 901 980 @ibrakhim_0303
|  |  | PM | wfk | Умутай | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @wsvxpa
13.0 |  |  | Testing |  | Жакыпова Гулфина второй проект | 🚪 Прекратил стажировку | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
|  |  | Mobile |  | Таалайбеков Нурсултан | ---------------- | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 704651636
|  |  | Mobile |  | Эсенбекова Азиза | ---------------- | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 505880888
|  |  | ------- |  |  | ---------------- | ----------------- | --------------- | ---------------
|  |  | ------- |  |  | ---------------- | ----------------- | --------------- | ---------------
|  |  | ------- |  |  | ---------------- | ----------------- | --------------- | ---------------

## Ресурсы проектов
| поток | Проект | Общий срок проекта | Договор | ТЗ | Брендбук | Дизайн | стеджинг | продакшн | Резюме | Gitlab | Дискорд | Jira | Встреча тимлидов | организаторы собрании | Project Manager | Project Manager | UX/UI | Backend |  | фронтенд |  | Flutter |  | QA | DevOps -инженер
2 | 10 | technowomen | 2026-04-15 |  | ТЗ |  | дизайн | technowoman.test.com.kg | доступа нет |  | https://gitlab.geeks.kg/technowoman | [5 empty] | Салтанат |  |  | Эрбол Сайдакмат | Айназик | Ислам |  |  |  | Нурсултан
3 | 10 | Кыргыз экспорт | 2026-04-15 |  |  |  | дизайн | kyrgyz.geekspro.kg | доступ алды. |  | https://gitlab.geeks.kg/kyrgyzexport | [5 empty] | Айзирек |  |  | Эрбол Сайдакмат | Айназик | Ислам |  |  |  | Нурсултан
4 | 10 | happybaby | 2026-04-15 |  | ТЗ |  | дизайн | happy baby.geekspro.kg | доступа нет студиодон алат |  | https://gitlab.geeks.kg/happy-baby | [5 empty] | Перизат |  |  | Адинай | Айназик | Ислам |  |  |  | Нурсултан
6 | 10 | Абир Финанс | 2026-04-15 |  | ТЗ |  | дизайн | abiyir.geekspro.kg | сервер не подходит |  | https://gitlab.geeks.kg/abiyirfinance | [5 empty] | Бурулай |  |  | Адинай | Айназик | Ислам |  |  |  | Нурсултан
5 | 10 | USTAT | ??????????? |  | ТЗ |  | дизайн | - | [8 empty] | Арууке |  |  | Адинай | Айназик | Ислам |  |  |  | Нурсултан
7 | 10 | БАТ-МУ | не вышел в прод. проект на стейдже остался |  | ТЗ |  | дизайн | https://bsu.geekspro.kg/ |  |  | https://gitlab.geeks.kg/batken-state-university | [9 empty] | Айназик |  |  |  |  | Нурсултан
8
9 | 11 | MedScan | 19.02-31.03.-05.04 |  | ТЗ |  | Дизайн | https://medscan.geekspro.kg |  |  | Gitlab | [5 empty] | Айкен | Азамат | Умар Бекназар | Эрбол Сайдакмат | Адина | Баэль |  |  |  | Нурсултан
10 | 11 | OkuuKitebi | 01.11.25-31.03.-15.04 |  | ТЗ |  | Дизайн | https://okuukitebi.geekspro.kg/ | https://okuukitebi.edu.kg/ |  | Gitlab |  |  | пн |  |  | Кубаныч | Азамат | Умар Бекназар | Эрбол Сайдакмат | Адина | Баэль |  |  |  | Нурсултан
11 | 11 | BeStyle | 05.01-30.04.26 |  | ТЗ |  | Дизайн | https://bestyle.geekspro.kg/ |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Эркинай | Азамат | Умар Бекназар | Эрбол Сайдакмат | Адина | Баэль |  |  |  | Нурсултан
13 | 11 | NBKR | ____-21.02.26 |  |  |  | Дизайн | https://nbkr.test.com.kg/ | 30.03 чыгат протко. |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Кубаныч | Азамат | Умар Бекназар | Эрбол Сайдакмат | Адина | Баэль |  |  | Эмиль | Нурсултан
12 | 11 | EkiAl | 21.11.25-30.04.2026 |  | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Кубаныч | Азамат | Умар Бекназар | Эрбол Сайдакмат | Адина | Адина | Имран | Жамалодин |  | Нурсултан
14 | 12 | GeeksPro | 09.03.2026-31.05.26 | Есть | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Адэль |  |  | Эрбол Сайдакмат | Баэль | Ислам |  |  |  | Нурсултан
15 | 12 | LogoPark | 2026-03-09 | Есть | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Чолпон |  |  |  | Баэль | Ислам |  |  |  | Нурсултан
16 | 12 | ProMontage | 09.03.2026-30.05.26 | Есть | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Айгерим |  |  |  | Баэль | Ислам |  |  |  | Нурсултан
17 | 12 | Enactus | 09.03.2026-06.05.26 | Есть | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab |  | Jira |  |  |  | Адилет |  |  |  | Баэль | Ислам |  |  |  | Нурсултан
18 | 12 | BiClean |  |  |  |  | Дизайн | [9 empty] | Кубаныч
18 |  | Умай |  |  | ТЗ |  | Дизайн |  |  |  | Gitlab | [5 empty] | Аяна |  |  | Алишер | [5 empty] | Нурсултан
19 |  | КИТ форум | [23 empty] | Нурсултан
20 | 13 | Олимпийский резерв |  |  | ТЗ | [11 empty] | Аяна |  |  | Алишер |  | Ислам
Мин просвещения
Палароид_Н
2640000

## Ведомость 12
поток | Дата старта стажировки | окончания стажировки |  | направление | название-проекта | ФИО | статус | Канал поступления | Очередность проекта | Банк резюме | Очередность проекта | Телефон | NDA | Телеграм | Почта | JIRA | GIT | Discord | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра
12.0 | 2026-02-13 |  | 1 | PM | Гикс Про КЖ | Бакытбекова Адэль | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 709759681 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 2 | Backend | Гикс Про КЖ | Аманкулов Чынгызхан | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 502 624 333 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 3 | Backend | Гикс Про КЖ | Адылбеков Элдияр | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 505536622
12.0 | 2026-03-25 |  | 4 | Backend | Гикс Про КЖ | Насиров Бэкастан-Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-02-13 |  | 5 | Testing | Гикс Про КЖ | Калдарова Айназик | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 706694085
12.0 | 2026-02-13 |  | 6 | Testing | Гикс Про КЖ | Насиза Имран | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 509181020
12.0 | 2026-02-13 |  | 7 | UX/UI | Гикс Про КЖ | Нартажиева Назима | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 755028049 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 8 | UX/UI | Гикс Про КЖ | Кенжебеков Кутман | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 997570036 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 9 | UX/UI | Гикс Про КЖ | Акимканова Асель | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 502585792 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 10 | Frontend | Гикс Про КЖ | Даниел Жолдошев(онлайн) | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 779436768 | -----
12.0 | 2026-02-13 |  | 11 | Frontend | Гикс Про КЖ | Паншер Арафат | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 755817222 | -----
12.0 |  |  |  | ------- |  |  | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект |  | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 1 | PM | ЛогоПарк | Камбаров Данияр | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 999653738 | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 2 | Backend | ЛогоПарк | Тешебаев Эламан внешка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 708500047 | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 3 | Backend | ЛогоПарк | Тоокебаева Эльмира | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | 2й проект | 220 371254
12.0 | 2026-03-25 |  | 4 | Backend | ЛогоПарк | Нургазиев Кутман - Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-02-16 |  | 5 | Testing | Гикс Про КЖ | Черняга Виктория внешка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 708112055 | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 6 | Testing | ЛогоПарк | Бакеев Бектур | 🚪 Прекратил стажировку | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | 2й проект | @bugfxr | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 7 | UX/UI | ЛогоПарк | Байгазакова Аида | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 551661620 | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 8 | UX/UI | ЛогоПарк | Асанбекова Сайкал | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 555512105 @lakiassaikal | -----
12.0 | 2026-02-16 |  | 9 | UX/UI | ЛогоПарк | Батырбекова Бермет | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 700402738 | -----
12.0 |  |  |  | ------- |  |  | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект |  | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 1 | PM | ПроМонтаж | Икрамова Айгерим | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 776891388 | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 2 | Backend | ПроМонтаж | Сулайманов Даниел внешка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 707917151 | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 3 | Backend | ПроМонтаж | Исаева Канышай | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 999300138 / @Kanya_East | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 4 | Backend | ПроМонтаж | Калиев Нурканат | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @HIOSURO
12.0 | 2026-03-25 |  | 5 | Backend | ProMontage | Искендер - Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @Iskenderlll
12.0 | 2026-02-14 |  | 6 | Testing | ПроМонтаж | Пчелинцев Станислав | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @Sosavodd | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 7 | Testing | ПроМонтаж | Казанцева Елена | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @elhel_51 | -----
12.0 | 2026-02-14 |  | 8 | UX/UI | ПроМонтаж | Турумбекова Мираида | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 500014004 | -----
|  |  |  | UX/UI | ПроМонтаж | Рысбай кызы Айганыш | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-03-16 |  | 9 | Frontend | ПроМонтаж | Бекболотов Нур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @nurxdev | -----
12.0 | 2026-03-16 |  | 10 | Frontend | ПроМонтаж | Кульчуков Далер | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 702 006213 @reducer02
12.0 |  |  |  | ------- |  |  | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект |  | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 1 | PM | Энактас КЖ | Кочербаев Адилет | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 503351506 | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 2 | Frontend | Энактас КЖ | Бекеев Турат внешка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 997020664 | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 3 | Backend | Энактас КЖ | Жейренбаева Атайым внешка | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 553552631 | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 4 | Backend | Энактас КЖ | Токторбеков Максат | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 550179370
12.0 | 2026-02-15 |  | 5 | Backend | Энактас КЖ | Рахатова Алтынай | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 551713517
12.0 | 2026-02-15 |  | 6 | Backend | Энактас КЖ | Луфтуллаева Венера | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | 1й проект | @Venichcs
12.0 | 2026-03-25 |  | 7 | Backend | Энактас КЖ | Мардон - Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-02-15 |  | 8 | Testing | Энактас КЖ | Мицуков Артём | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 555533304
12.0 | 2026-02-15 |  | 9 | Testing | Энактас КЖ | Науменко Анастасия | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 552180699
12.0 | 2026-02-15 |  | 10 | UX/UI | Энактас КЖ | Гамзаева Альфия | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 709355572 | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 11 | UX/UI | Энактас КЖ | Акжол у Рамазан | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | --------------- | 2й проект |  | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 12 | UX/UI | Энактас КЖ | Магомед Исмаилов | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | @ismailovvvvv_m | -----
12.0 | 2026-02-15 |  | 13 | Frontend | Энактас КЖ | Матеев Улар | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 779436768 | -----
12.0 | 2026-03-25 |  | 14 | Frontend | Энактас КЖ | Авазалиев Нурсултан - Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-03-25 |  | 15 | Frontend | Энактас КЖ | Топчуев Алихан - Ош | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
[7 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект
12.0 | 2026-04-01 |  |  | Frontend | ЛогоПарк | Дунлаза Рауф | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 550010110
12.0 | 2026-04-02 |  |  | Frontend | ЛогоПарк | Дайырбекова Мираида | ---------------- | ----------------- | 1й проект | --------------- | 1й проект | 500 267183 @egizovam
12.0 | 2026-04-06 |  |  | Backend | Энактас КЖ | Халбекова Айгерим | [5 empty] | 702250206
12.0 | 2026-04-03 |  |  | Frontend | ЛогоПарк | Тагаев Бексултан | [5 empty] | 502020364
| 2026-04-07 |  |  | Backend | GeeksPro 02.04.26 | Махамадалиева Гулназик | [5 empty] | 779 719809 @nazix00
| 2026-04-08 |  |  | Backend | Энактас КЖ | Атай Кайырдинов | [5 empty] | 996 778 400484 @Someonefine
| 2026-04-09 |  |  | Frontend | Энактас КЖ | Сабиралиев Анарбек | [5 empty] | 501513472
| 2026-04-09 |  |  | Backend | ЛогоПарк | Дунлаза Сумая | [5 empty] | 220149513 @tthe_ds
| 2026-04-09 |  |  | Frontend | Энактас КЖ | Касенов Назар | [5 empty] | 778798799 @ciaaaok
| 2026-04-13 |  |  | Backend | Энактас КЖ | Абдикаарова Сайкал | [5 empty] | @sa1kalka 0704417698
| 2026-04-23 |  |  | Backend | Энактас КЖ | Адылов Сармат | [5 empty] | @SarmaAd0
| 2026-04-11 |  |  | Backend | Энактас КЖ | Кумонов Кайыпбек | [5 empty] | 501398437
12.0 | 2026-04-05 |  |  | UX/UI | ПроМонтаж 02.04.2026 | Бахридинова Саидахон | [5 empty] | @Saida1ts
Ош | 2026-04-04 |  |  | UX/UI | Өмүр ОШ | Жыргалбаев Ильяз | [5 empty] | @iliaz0605
| 2026-04-09 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Тынчтыкбекова Айзель | [5 empty] | 709019138 @Grace0368
| 2026-04-11 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Шаршеналы кызы Айгерим | [5 empty] | @IIxexeII
| 2026-04-13 |  |  | UX/UI | ОБА | Эркиналы кызы Алсу | [5 empty] | @Alsu_Er
| 2026-04-13 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Алапаев Умар | [5 empty] | @Iloverayka
| 2026-04-16 |  |  | UX/UI | Олимпийская школа | Решетун Данил | [5 empty] | @del_Rr +996702284724
| 2026-04-06 |  |  | Mobile | be clean | Амир Бакеев | [5 empty] | @amiirBakee 705828423
| 2026-04-06 |  |  | Mobile | be clean | Жумабаев Амантай | [5 empty] | @Amantai_07
| 2026-04-14 |  |  | Mobile | be clean | Азатбеков Кутман | [5 empty] | @kutman1029
11.0-12.0 | 2026-04-03 |  |  | Mobile | be clean | Герасько Никита | [5 empty] | 551666240
|  |  |  | Mobile |  | Видади???
|  |  |  | Mobile | be clean | Айтбаев Тимур | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | 1й проект | 996 700 112355 @tttimur02

## черн-статистика
Алек
| название | PM | UX/UI | Frontend | Backend | Testing | всего стаж. | завершили | банк резюме | статусы:
| 19 | 15 | 41 | 50 | 57 | 21 | 184
| 6 | 5 | 15 | 12 | 16 | 5 | 65
2026-01-10 | technowomen | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |  |  | сдан
2026-02-10 | Кыргыз экспорт | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |  |  | продакшн | ? | 2026-07-01 | девопс-практика-слава-внутренный продажа
2026-03-10 | happybaby | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |  |  | продакшн |  | 2026-07-01 | старты гикспро
2026-04-10 | Абир Финанс | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |  |  | продакшн | домен |  | онлайн -демо дей-пр.эфир
2026-05-10 | USTAT | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  | На паузе |  |  | мобилный проект
2026-06-10 | БАТ-МУ | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  | Клиент отказался |  |  | стр-план
| 5 | 5 | 15 | 21 | 20 | 7 | 68 | [5 empty] | 20:00:00 пн собр с пм
2026-01-11 | MedScan | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |  |  | сдан |  |  | видео-моушн
2026-02-11 | OkuuKitebi | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |  |  | сдан |  |  | статусы проектов
2026-03-11 | BeStyle | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 |  |  | стеджинг |  |  | кол.студентов
2026-04-11 | NBKR | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 20 |  |  | сдан |  |  | старт-завершение проекты
2026-05-11 | EkiAl | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 |  |  | Клиент отказался | команда получила проект БиКлин |  | инфо-повот
| 5 | 5 | 13 | 16 | 25 | 9 | 68 | [5 empty] | гикс кж. инстограмм инфо
2026-01-12 | Гикс Про КЖ | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10 | сдан |  |  | серификаттары
2026-02-12 | ЛогоПарк | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |  |  | Проект отклонен |  |  | встреча с смм специалисты Асель
2026-03-12 | ПроМонтаж | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |  |  | стеджинг |  |  | стажор менен аяктоо каерде
2026-04-12 | Энактас КЖ | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 20 |  |  | стеджинг |  |  | ИИ смм Асель
2026-05-12 | БиКлин | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 |  |  | в разработке |  |  | стажор -стейджингди тушунуш керек
| 6 | 5 | 13 | 13 | 12 | 5 | 48 | [5 empty] | 22.07-03.08
2026-01-13 | Олимпийская школа | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 16 |  |  | в разработке |  |  | собраные девопс
2026-02-13 | Омур клиника | 1 | ОШ | 4 | 5 | 3 | 13 |  |  | стеджинг
2026-03-13 | ОБА | 1 | ОШ | 4 | 3 | 1 | 9 |  |  | в разработке
2026-04-13 | Ислам - медресе(А.Нарматов) | 1 | ОШ |  |  |  | 1 |  |  | в разработке
2026-05-13 | Мин просвещения | 1 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | в разработке
2026-06-13 | Учкун | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | в разработке
2026-07-13 | Полароид

## Справочник
1 | ФИО | место полож. | Участники | тел.номер | телеграммы | э.почты | Discord | Jira
2 | Мураталиев Дастан | Бишкек | руководитель
3 | Саимбетов Нурсултан | Ош | DevOps-инженер
4 | Анабел | Бишкек | Project Manager
5 | Сабиржанов Жамолдин | Ош | Flatter
6 | Курманбеков Эрбол | Ош | Backend
7 | Мийзамбеков Баэль | Ош | Frontend
8 | Талантбек уулу Саидахмад | Ош | Backend
9 | Эмиль | Бишкек | QА |  | телеграмм
10 |  | Бишкек | UX/UI
11 | Салиев Жумабек | Ош | UX/UI
12 | Исакова Кудбухон | Ош | UX/UI
13
14 | Айкен | Бишкек | Project Manager
15 | Кубаныч | Бишкек | Project Manager
16 | Эркинай | Бишкек | Project Manager
17 | Салия | Бишкек | Project Manager |  | нет проекта ЭкиАл
| ФИО | Направление | Проект | Номер телефона | Телеграмм | Оплата | Договор | Комментарии
18 | Иминжан уулу Мардон | Backend |  | 996555204445 | @Mari_programm | бп | есть
19 | Чынберди уулу Бекастан | Backend |  | 996990867606 | @beka_stan | бп | есть
20 | Нуралиев Ислам | Frontend |  | 996552110176 | @L_WIII | бп | есть
21 | Абдикалилов Ислам | Frontend |  | 996 501 155095 | @Abdikalilov_Islam | бп | есть
22 | ДЖоробаев Билолдин | UX/UI |  | 5590440772 | телеграмм | бп | есть

## Ведомость 11
1 | 1 | поток | Дата старта стажировки | окончания стажировки | направление | название-проекта | ФИО | статус | Канал поступления | Очередность проекта | Банк резюме | Телефон | NDA | Телеграм | Почта | JIRA | GIT | Discord | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра | Проекты стажёра
|  | 11 |  |  | бэкенд |  | Атай Кайырдинов | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | --------------- | @Someonefine +996 778 400484
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🚪 Прекратил стажировку | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 2й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | 🟢 Активный | Бишкекский филиал | 1й проект | ---------------
[8 empty] | ---------------- | ----------------- | 1й проект | ---------------

## BiClean
БиКлин | Кубанычбек | Телефон | Телеграм | Почта | JIRA | NDA | GIT
UX/UI | Арстанбеков Ильхам | 552305510 | @iarstanbekov | ilham.arstan@gmail.com | добавлен
UX/UI | Марасулова Айзира
Backend | Асан уулу Мавлидин | 701024755 | @Asanovv1ch
Backend | Черванев Рамзан |  | @rmzbjj
Backend | Нарынбеков Артур |  | @lissaboncr7
Backend | Абдыгапар уулу Абдыкалык |  | нет никнейма
Backend | Омурзаков Байэмир | 0555422842 |  | baemir.omurzak0v@mail.ru | baemir_omurzak0v
Mobile | Доолотбеков Султан | 559 484 874 | @s_doolotbekov
Mobile | Талипов Азамат |  | @talazaa
Mobile | Илья Игольников |  | @Ilya2_17
Mobile | Кошойбаев Искандер | 555 194109
Mobile | Токтаалиев Дияр | @d1ccaaa | @d1ccaaa
Testing | Асангулова Айжан | 708 154 521 | нет никнейма
Testing | Таалайбек уулу Байэли |  | @wiasslo
Ст.тимлид диз | Бейшеналиева Алия | 702951774 | @scarrley
| Камбарбеков Азамат | 553120044 | @Azkmbw
Ст.тимлид фронт
Ст. тимлид бэкенд
UX/UI | Решетун Данил |  | @del_Rr
Frontend | Исмаилов Алибек | 550118335 | @jjfnnnn1t | alibekismailov223@gmail.com
Frontend | Талантбек кызы Сезим | 504758777 | @sezim_talantbek | sezim240298m21@mail.ru | 1
Frontend | Мамбетжанова Жазайым | 555185503 | @Zhazaiym03 | mambetzhanovazhazaiym@gmail.com | 1

## BeStyle
BeStyle | Эркинай | Телефон | Телеграм | Почта | JIRA | NDA | GIT
UX/UI | Абдылдаева Саида | 555582502 | @a770s
UX/UI | Кулукеева Бегимай | 709453556 | нет юзернейма | bkulukeeva1@gmail.com | 1
UX/UI | Рахимов Атай | 755640440 | @User_number10 | genij8901@gmail.com | 1
UX/UI | Алтынай Джыргалбекова | 755866906 | @urmattovas | altunai2009@icloud.com | 1
Backend | Кочкорбай уулу Айсултан | 555 782 189 | @DiamondDogs5 | broassassin932@gmail.com | 1
Backend | Нурсултан Исаев | 220722827 | @isaevv_zzz | aibeknurel07@gmail.com | 1
Backend | Бекназар Узбеков | 999 906 710 | @JailBreak077 | tsstark225@gmail.com | 1
Frontend | Уктам Тентиев |  | @quazsc | messitopgoat@gmail.com | 1
Frontend | Исмаилов Алибек | 550118335 | @jjfnnnn1t | alibekismailov223@gmail.com | 1
Frontend | Мамбетжанова Жазайым | 555185503 | @Zhazaiym03 | mambetzhanovazhazaiym@gmail.com | 1
Testing | Тажибаева Райхан | 708 896 964 | @basilbasil_06 | tazhibaeva.raikhan@gmail.com | 1
Testing | Муслим Садыков | 509 357 643 | @muslim9876543212 | m4413626@gmail.com | 1
Ст.тимлид диз | Бейшеналиева Алия | 702951774 | @scarrley
| Камбарбеков Азамат | 553120044 | @Azkmbw
Ст.тимлид фронт
Ст. тимлид бэкенд | Бекназар Узбеков | 999 906 710 | @JailBreak077 | tsstark225@gmail.com | 1

## Окуу Китеби
Окуу китеби | Кубанычбек | Телефон | Телеграм | Почта | JIRA | NDA | GIT
UX/UI | Абдылдаева Саида | 555582502 | @a770s
UX/UI | Адилет Жаныбек уулу | 703 545 316 | @Adiscary
Backend | Дунлаза Сумая |  | @tthe_ds
Backend | Бектенов Арсен |  | @arseni_be
Backend | Сагынбаев Амантур |  | @Amansss3838
Frontend | Элиза Атанбаева | 777787406 | @eliza72_32
Frontend | Жигитекова Назик | 7 911 746-39-50 | нет никнейма
Frontend | Рыскулова Жибек |  | @zh1kaa
Frontend | Эламан Жумабеков |  | @ElamanDev
Testing | Темирбекова Эльмира | 557 369 613 | 995 557 369 613
Testing | Матисаков Нурсултан | 509980055 | @Nam_ra_00
Ст.тимлид диз | Бейшеналиева Алия | 702951774 | @scarrley
| Камбарбеков Азамат | 553120044 | @Azkmbw
Ст.тимлид фронт
Ст. тимлид бэкенд

## Медскан
Медскан | Айкен | Телефон | Телеграм | Почта | JIRA | NDA | GIT
UX/UI | Садыкова Диора |  | @minttear6 | sadykovadiora@mail.ru | sadykova_diora
UX/UI | Абдуллаев Мелис | 996 552 115150 | @Meeellliiis |  | Melis Abdullaev
Backend | Исаев Нурсултан |  | @isaevv_zzz |  | nursultan_isaev
Frontend | Асан Акжол |  | @pascal1356 | akjolasan75@gmail.com | asan_akjol
Frontend | Кубанычбеков Амантур |  | @amanturdev_7 | kubanycbekovamantur2@gmail.com | kubanycbekov_amantur
Frontend
Testing | Данияр Кенжебеков | @AnEnterpreneur | @AnEnterpreneur | kenjebekov.daniyar.1409@gmail.com | kenjebekov_daniyar
Ст.тимлид диз
Ст.тимлид фронт
Ст. тимлид бэкенд
UX/UI | Джыргалбекова Алтынай |  | @urmattovas
Backend | Атай Кайырдинов |  | @Someonefine

## Встречи с заказчиком
№ | Проекты | Договор | ТЗ | Резюме | Брендбук
1 | [5 empty] | 7
2 | [5 empty] | 12
3 | [5 empty] | 13
4 | [5 empty] | 17
5
6

## Расписание встреч
Расписания менторов | Егор Frontend | Арзыбек Backend | Ux/Ui Айгерим |  | Батма ПМ | Алина QA | [5 empty] | Нурсултан iOS
Пн
Вт |  |  | Вторник в 17:00
Ср |  |  | Среда в 17:00
Чт
Пт
Сб
№ |  | Даты предзащит 25% | факт даты защиты | PM | UX/UI | Backend | Frontend | Android | IOS | Test | итого ср.показ.
1 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
2 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
3 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
4 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
5 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
6 |  |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 5%
№ |  | Даты предзащит 50% | факт дата защиты | PM | UX/UI | Backend | Frontend | Android | IOS | Test | итого ср.показ.
1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
3 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
6 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
№ |  | Даты предзащит 75% | факт дата защиты | PM | UX/UI | Backend | Frontend | Android | IOS | Test | итого ср.показ.
1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
3 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
6 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
№ |  | Даты предзащит 100% | факт дата защиты | PM | UX/UI | Backend | Frontend | Android | IOS | Test | итого ср.показ.
1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
3 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
6 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
МК по Soft Skills | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Дата
PM
UX/UI
UX/UI
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Backend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Testing
PM
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Testing
PM
UX/UI
UX/UI
UX/UI
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Backend
Backend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Testing
PM
UX/UI
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Android
Android
Android
Android
Android
Android
Android
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
IOS
Testing
UX/UI
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Backend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Testing
UX/UI
UX/UI
UX/UI
Backend
Backend
Backend
Backend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Frontend
Testing

## Фронт
Список участников : | дата :
2025-10-10
Манчеллаев Владислав | TRUE
Бакиров Даниэль | TRUE
Джантелиев Адилхан | TRUE
Мурсалиев Нурсултан | FALSE
Токтоматов Айтенир | TRUE
Тентимишов Азамат | TRUE
Джеенбекова Сакина | FALSE
Орозбеков Жаныбек | TRUE
Усенканов Саади | FALSE
Конушбек уулу Эмир | FALSE
Айдана Курбанбекова | TRUE
Кайыпова Салкын | TRUE
Амина Кыйрабаева | FALSE

## Дизайн
Список участников: | дата:
2025-08-20
Дивазов Фархад | 1
Сасыков Улан | 0
Алиаскарова Аяна | 1
Алдыракманова Айбийке | 1
Юрьев Иван | 0
Раимбекова Айя | 1
Жумаев Нурислам | 1
Анарбекова Канышай | 1
Талантбекова Ринне | 1
Шаршеева Жибек | 0
Арстанбеков Ильхам ! | 1
Бейшеналиева Алия | 1
Эсенгулова Зарина | 1
Көкүлбаев Бекмырза | 1
Турдалиева Алема | 1
Камбарбеков Азамат ! | 1
Яйха Егана | 1
Абдуллаев Мелис
Жумакадырова Аина
Окенов Адиль
Мавлянов Мухаммадсодик

## Беки
Список студентов : | дата
2025-08-19
Нурланов Арген | 1
Юбуров Амир | 1
Исмаев Селим | 1
Юлдашев Диорбек | 1
Эсенбеков Тимур | 1
Заиров Умар | 1
Бекназар Болотов | 1
Тоокебаева Эльмира | 1
Курманов Тилек | 1
Дунлаза Сумая | 1
Нарымбаев Ильдан | 1
Бекбоева Адина | 1
Тураров Жандар | 1
Орозалиев Кылымбек | 1
Салихар Амир | 1
Абдымаликов Нурлис | 1
Тыныбеков Ислам | 0
Аскатова Арууке | 1
Ламар Аманзай | 1
Джаанбаев Омурбек | 1
Асилбеков Эмир | 0
Дмитрий Горохов | 1
Кенжебек Кызы Адинай | 1
Ишенбеков Эржан | 1